## Slide 1
2016年度
金流商流情報連携タスクフォース
活動進捗状況
2016年11月18日
金流商流2016-3-07

## Slide 2
2016年度金流商流情報連携TF 活動計画
（１）金流商流情報連携基盤の構築推進
（２）金流商流情報連携のための国際標準対応
（３）金流商流情報の利活用分野の調査
金流商流情報連携タスクフォースは、金融業界の決済高度化に向けた戦略的取組みに呼応した産業界への実装準備を推進するとともに、金流商流情報の利活用に関する研究を行う。
再掲

## Slide 3
2014年度の金融EDI実証および2015年度の金融業界の決済高度化に向けた戦略的取組みに呼応し、産業界への普及促進を図る。
①産業界の対応啓発と標準化のすり合わせを推進する。
②中小企業への普及促進策を検討する（商工会議所等）。
③金融新システムとのインタフェースを調査する。
④企業側ISO20022インタフェース導入ガイドを整備する。
１．金流商流情報連携基盤の構築推進
再掲

## Slide 4
①産業界の対応啓発と標準化のすり合わせを推進する。
・ 金融EDIにおける商流情報等のあり方検討会議 への参加
- 金融EDIに入れる商流の情報項目（案）が作成されつつある。
- 維持管理の方法、組織についての方針が検討される見込み
②中小企業への普及促進策を検討する（商工会議所等）。
・ 金融EDIにおける商流情報等のあり方検討会議 への参加
・ 経営力向上・IT基盤整備支援事業(次世代企業間データ連携調査事業) への参加（検討中）

## Slide 5
③金融新システムとのインタフェースを調査する。
・ XML電文への移行に関する検討会 への参加
具体的な検討には至っていない。
実証で使われたインタフェースが継承されるのでは？
④企業側ISO20022インタフェース導入ガイドを整備する。
・ 未着手
③の進捗待ち

## Slide 6
XML電文への移行に向けて、金流商流情報連携の国際標準化を推進する。
国際標準の枠組みの中で、金融新システムへの商流情報組込み方法の検討を行う。
XML電文への移行に向けた、ISO20022（Pain、Camt）と全銀フォーマット（総合振込、振込入金通知、入出金明細）との項目対応付け（マッピング）について、必要に応じて検討を行う。
国連CEFACT支払通知メッセージとISO 20022標準の組み合わせ実装方式案を作成し、実装方式のISO TC68への申請・登録を準備する。
２．金流商流情報連携のための標準化促進
再掲
注）ISO20022の登録機関はSwift

## Slide 7: ISO TC68標準と国連CEFACT標準の連携
総合振込
ISO20022 Painメッセージ
仕向銀行／口座
被仕向銀行／口座
商流情報
支払通知
国連CEFACT
Remittance Advice情報項目
埋め込み
再掲

## Slide 8
①国際標準の枠組みの中で、金融新システムへの商流情報組込み方法の検討を行う。
・ 未着手
- 組込む商流情報は金融EDIにおける商流情報等のあり方検討会議の
案を採用
- 実証で検討された方法が継承されるのか？
課題：UnstructuredかSupplement Dataか？
標準化が新システムのサービス開始に間に合うか？

## Slide 9
②XML電文への移行に向けた、ISO20022（Pain、Camt）と全銀フォーマット（総合振込、振込入金通知、入出金明細）との項目対応付け（マッピング）について、必要に応じて検討を行う。
・ 未着手
実証で検討された方法が継承されるのか？
課題：入出金明細とISO20022とのマッピングは無い
実証では使わなかったがマッピングが未定の項目が残っていた。
使いにくいマッピング（振込依頼人名）があった。
法人番号を追加する要望がある。
など

## Slide 10
③国連CEFACT支払通知メッセージとISO 20022標準の組み合わせ実装方式案を作成し、実装方式のISO TC68への申請・登録を準備する。
・ 未着手
ISO20022のホームページに手続きや文書ひな形などの資料はある。

## Slide 11
＜情報利活用候補＞
・キャッシュコンバージョンサイクルへの活用を調査研究する。
- 検討中（組込み方法の検討中） ⇒ 本日進捗報告
・融資活用、モニタリング、ビッグデータ活用等の調査を行う。
- 保留
参考：平成26年度の活動報告
・貿易運輸における経費精算の効率化の調査研究を行う。
- 検討中（ヒアリング中） ⇒ 本日進捗報告
・マイロペイメント等小口支払の効率化検討。
- 保留
４．金流商流情報の利活用分野の調査
分科会にてテーマおよび進め方につきフリーディスカッションを行い、対象を絞った。